## Construction Project Timeline
Create professional Gantt charts in GanttPRO in a few clicks
Construction Project Timeline | [7 empty] | 2026-08-06
Color | EDT |  | Nombre de la tarea | Asignado a | Fecha de inicio prevista | Fecha de finalización prevista | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (min) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Costo | Costo real
| 1 | ZONIFICACIÓN |  |  | 2026-11-06 | 2027-01-08 |  | 0% | 368 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Uso del terreno |  | 2026-11-06 | 2027-01-07 |  | 10% | 360 | 0 | 0 | En progreso | Media |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Servidumbres, retranqueos |  | 2026-11-09 | 2027-01-08 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Acceso, mejoras en las calles |  | 2026-11-09 | 2027-01-08 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.4 |  | Servicios públicos disponibles |  | 2026-11-09 | 2027-01-08 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 2 | PLANOS DE CASAS |  |  | 2026-11-11 | 2027-01-15 |  | 0% | 384 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Comprar planos estándar |  | 2026-11-11 | 2027-01-12 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 2.2 |  | Dibujos originales del arquitecto |  | 2026-11-12 | 2027-01-13 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 2.3 |  | Especificaciones |  | 2026-11-13 | 2027-01-14 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 2.4 |  | Arquitecto administra el trabajo |  | 2026-11-16 | 2027-01-15 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 2.5 |  | Ingeniero: cargas y luces |  | 2026-11-16 | 2027-01-15 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 3 | LEVANTAMIENTO DEL TERRENO |  |  | 2026-11-18 | 2027-01-22 |  | 0% | 384 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Casa y entrada para autos |  | 2026-11-18 | 2027-01-19 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Ubicación del pozo |  | 2026-11-19 | 2027-01-20 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 3.3 |  | Ubicación de la fosa séptica |  | 2026-11-20 | 2027-01-21 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 3.4 |  | Acceso para camiones e hidrante |  | 2026-11-23 | 2027-01-22 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 3.5 |  | Plano del terreno |  | 2026-11-23 | 2027-01-22 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 4 | FINANCIERO - PRÉSTAMO |  |  | 2026-11-24 | 2027-01-28 |  | 0% | 384 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Costo del terreno |  | 2026-11-24 | 2027-01-25 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 4.2 |  | Interés del terreno |  | 2026-11-25 | 2027-01-26 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 4.3 |  | Interés del préstamo de construcción |  | 2026-11-26 | 2027-01-27 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 4.4 |  | Puntos, etc. |  | 2026-11-27 | 2027-01-28 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 5 | CONEXIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO |  |  | 2026-11-30 | 2027-01-29 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 6 | PERMISO DE SALUD |  |  | 2026-11-30 | 2027-02-02 |  | 0% | 376 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | Tarifas |  | 2026-11-30 | 2027-01-29 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 6.2 |  | Prueba de percolación |  | 2026-12-01 | 2027-02-01 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 6.3 |  | Ingeniero de suelos |  | 2026-12-02 | 2027-02-02 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 7 | SEGURO |  |  | 2026-12-03 | 2027-02-03 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 8 | COSTOS DE CIERRE DEL TERRENO |  |  | 2026-12-04 | 2027-02-04 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 9 | PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 2026-12-07 | 2027-02-05 |  | 0% | 360 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 |  | Tarifas |  | 2026-12-07 | 2027-02-05 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 9.2 |  | Programa de inspección |  | 2026-12-07 | 2027-02-05 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 11 | FASE DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 2026-12-09 | 2027-02-09 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 12 | MATERIALES ESPECIALES |  |  | 2026-12-11 | 2027-02-12 |  | 0% | 368 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 12.1 |  | Herrajes en bruto, varios |  | 2026-12-11 | 2027-02-11 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 12.2 |  | Columnas Lolly |  | 2026-12-14 | 2027-02-12 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 12.3 |  | Vigas de acero |  | 2026-12-14 | 2027-02-12 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 12.4 |  | Madera bruta, cerchas |  | 2026-12-14 | 2027-02-12 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 13 | VENTANAS/ABERTURAS |  |  | 2026-12-16 | 2027-02-18 |  | 0% | 376 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 13.1 |  | Ventanas, rejas, mosquiteros |  | 2026-12-16 | 2027-02-16 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 13.2 |  | Puertas exteriores, mosquiteros |  | 2026-12-17 | 2027-02-17 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 13.3 |  | Tragaluces y tubos de luz |  | 2026-12-18 | 2027-02-18 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 14 | DEMOLICIÓN |  |  | 2026-12-21 | 2027-02-19 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 15 | DESPEJE |  |  | 2026-12-21 | 2027-02-23 |  | 0% | 376 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 15.1 |  | Remoción y limpieza de escombros |  | 2026-12-21 | 2027-02-19 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 15.2 |  | Tarifa de vertido |  | 2026-12-22 | 2027-02-22 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 15.3 |  | Enterrar tocones, etc. |  | 2026-12-23 | 2027-02-23 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 16 | CALZADA |  |  | 2026-12-25 | 2027-02-26 |  | 0% | 368 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 17 | SERVICIOS PÚBLICOS |  |  | 2026-12-28 | 2027-03-01 |  | 0% | 368 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 18 | POZO o AGUA PÚBLICA |  |  | 2026-12-30 | 2027-03-02 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 19 | FONDO SÉPTICO o ALCANTARILLADO PÚBLICO |  |  | 2026-12-31 | 2027-03-03 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 20 | DIBUJO DEL PLAN DE LA CASA |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-05 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 21 | EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS |  |  | 2027-01-04 | 2027-03-05 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 22 | PROBLEMA DE ROCAS |  |  | 2027-01-05 | 2027-03-08 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 23 | PREPARACIÓN PARA LAS ZAPATAS |  |  | 2027-01-07 | 2027-03-11 |  | 0% | 368 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 24 | CIERRES Y PLACAS DE COLOCACIÓN |  |  | 2027-01-11 | 2027-03-12 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 25 | COLOCAR PUNTAS DE LADRILLO |  |  | 2027-01-11 | 2027-03-12 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 26 | TRATAMIENTO CONTRA TERMITAS |  |  | 2027-01-12 | 2027-03-15 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 27 | CONTROL DE RADÓN |  |  | 2027-01-13 | 2027-03-16 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 28 | MUROS DE CIMIENTOS |  |  | 2027-01-15 | 2027-03-23 |  | 0% | 384 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 29 | CIMENTACIÓN IMPERMEABLE. |  |  | 2027-01-21 | 2027-03-24 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 30 | COLOCACIÓN DE COLUMNAS/VIGAS |  |  | 2027-01-22 | 2027-03-25 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 31 | INSTALACIONES DE PLOMERÍA SUBTERRÁNEAS |  |  | 2027-01-25 | 2027-03-26 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 32 | LADRILLO/PIEDRA, hasta el nivel de terminación |  |  | 2027-01-25 | 2027-03-26 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 33 | PUERTAS DE GARAJE |  |  | 2027-01-26 | 2027-03-30 |  | 0% | 368 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 34 | AZULEJOS DE DRENAJE |  |  | 2027-01-28 | 2027-03-31 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 35 | CHIMENEA - INTERIOR |  |  | 2027-02-01 | 2027-04-02 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 36 | PREPARACIÓN DE LOSAS DE CONCRECIÓN, ETC. |  |  | 2027-02-03 | 2027-04-09 |  | 0% | 384 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 36.1 |  | Grava, alambre, polietileno, estacas de nivelación |  | 2027-02-03 | 2027-04-06 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 36.2 |  | Mano de obra para preparar la losa |  | 2027-02-04 | 2027-04-07 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 36.3 |  | Varillas de refuerzo, alambre, tableros de encofrado |  | 2027-02-05 | 2027-04-08 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 36.4 |  | Mano de obra para preparar, encofrar otros materiales |  | 2027-02-08 | 2027-04-09 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 36.5 |  | Zapatas de cubierta y de pozos para postes, etc. |  | 2027-02-08 | 2027-04-09 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 37 | LOSAS DE HORMIGÓN VERTIDO |  |  | 2027-02-09 | 2027-04-13 |  | 0% | 368 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 38 | RESPALDO ESPECIAL, BLOQUEO |  |  | 2027-02-11 | 2027-04-14 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 39 | RELLENO TRASERO, EXTERIOR |  |  | 2027-02-12 | 2027-04-15 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 40 | CHIMENEA, EXTERIOR |  |  | 2027-02-15 | 2027-04-19 |  | 0% | 368 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 41 | SISTEMA DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS |  |  | 2027-02-17 | 2027-04-20 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 42 | INSTALACIONES DE PLOMERÍA |  |  | 2027-02-19 | 2027-04-23 |  | 0% | 368 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 43 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO |  |  | 2027-02-22 | 2027-04-27 |  | 0% | 376 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 44 | TERRAZAS, PORCHES Y BARANDILLAS |  |  | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 0% | 368 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 45 | TECHO |  |  | 2027-03-01 | 2027-05-07 |  | 0% | 400 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 45.1 |  | Cuadrados de techado |  | 2027-03-01 | 2027-04-30 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 45.2 |  | Cuadrados de revestimiento |  | 2027-03-02 | 2027-05-03 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 45.3 |  | Cuadrados de aislamiento rígido |  | 2027-03-03 | 2027-05-04 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 45.4 |  | Rake and Fascia |  | 2027-03-04 | 2027-05-05 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 45.5 |  | Sofitos, respiraderos |  | 2027-03-05 | 2027-05-06 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 45.6 |  | Borde de goteo, tapajuntas, herrajes |  | 2027-03-08 | 2027-05-07 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 45.7 |  | Papel para techo, papel para revestimiento |  | 2027-03-08 | 2027-05-07 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 46 | FASCIA Y SOFITO |  |  | 2027-03-08 | 2027-05-07 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 47 | TEJAS/TAPASUNCES |  |  | 2027-03-09 | 2027-05-10 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 48 | REVESTIMIENTO DE MADERA |  |  | 2027-03-10 | 2027-05-11 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 49 | REVESTIMIENTO DE LADRILLO/PIEDRA |  |  | 2027-03-11 | 2027-05-12 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 50 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  | 2027-03-15 | 2027-05-17 |  | 0% | 368 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 51 | AISLAMIENTO |  |  | 2027-03-18 | 2027-05-24 |  | 0% | 384 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 51.1 |  | Espacios bajos, sótanos |  | 2027-03-18 | 2027-05-19 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 51.2 |  | Techos |  | 2027-03-19 | 2027-05-20 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 51.3 |  | Paredes |  | 2027-03-22 | 2027-05-21 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 51.4 |  | Ático, vigas |  | 2027-03-22 | 2027-05-21 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 51.5 |  | Calatilla para ventanas, puertas, etc. |  | 2027-03-22 | 2027-05-21 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 51.6 |  | Revestimiento contra incendios |  | 2027-03-23 | 2027-05-24 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 52 | ESCALERAS |  |  | 2027-03-25 | 2027-05-27 |  | 0% | 368 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 53 | PINTURA EXTERIOR |  |  | 2027-03-29 | 2027-05-28 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 54 | PANEL DE YESO |  |  | 2027-03-29 | 2027-06-03 |  | 0% | 392 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 54.1 |  | Colgar |  | 2027-03-29 | 2027-05-28 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 54.2 |  | Pegarlo con cinta adhesiva |  | 2027-03-30 | 2027-05-31 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 54.3 |  | Aplicar capas de revestimiento y desbaste |  | 2027-03-31 | 2027-06-01 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 54.4 |  | Lijar |  | 2027-04-01 | 2027-06-02 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 54.5 |  | Limpiar |  | 2027-04-02 | 2027-06-03 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 55 | PINTURA INTERIOR |  |  | 2027-04-05 | 2027-06-04 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 56 | CARPINTERÍA DE ACABADOS |  |  | 2027-04-05 | 2027-06-11 |  | 0% | 400 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 57 | GABINETES, TOCADORES Y ENCIMERAS |  |  | 2027-04-14 | 2027-06-18 |  | 0% | 384 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 58 | CANALONES Y BAJANTES |  |  | 2027-04-19 | 2027-06-18 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 59 | NIVELACIÓN DE ACABADOS |  |  | 2027-04-20 | 2027-06-21 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 60 | ACABADOS DE ENTRADA |  |  | 2027-04-21 | 2027-06-22 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 61 | CAMINATAS Y BANDEJA DE ENTRADA |  |  | 2027-04-23 | 2027-06-25 |  | 0% | 368 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 62 | AZULEJOS DE CERÁMICA |  |  | 2027-04-27 | 2027-06-29 |  | 0% | 368 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 63 | ELECTRICIDAD: INTERRUPTOR/ENCHUFE/PANEL |  |  | 2027-04-29 | 2027-06-30 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 64 | JARDINERÍA |  |  | 2027-04-30 | 2027-07-01 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 65 | SIEMBRA DE CÉSPED |  |  | 2027-05-03 | 2027-07-02 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 66 | PISOS DE VINILO |  |  | 2027-05-03 | 2027-07-05 |  | 0% | 368 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 67 | ALFOMBRA |  |  | 2027-05-06 | 2027-07-08 |  | 0% | 368 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 68 | PISOS DE MADERA Y ESCALERAS |  |  | 2027-05-10 | 2027-07-12 |  | 0% | 368 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 69 | ELECTRODOMÉSTICOS |  |  | 2027-05-13 | 2027-07-15 |  | 0% | 368 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 70 | CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO |  |  | 2027-05-17 | 2027-07-16 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 71 | ACABADOS DE PLOMERÍA |  |  | 2027-05-18 | 2027-07-19 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 72 | ACABADOS ELÉCTRICOS |  |  | 2027-05-19 | 2027-07-20 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 73 | LIMPIEZA FINAL |  |  | 2027-05-20 | 2027-07-21 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 74 | RECORTE DE INSTALACIONES |  |  | 2027-05-21 | 2027-07-22 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 75 | LISTA DE TAREAS DE ACABADO |  |  | 2027-05-24 | 2027-07-23 |  | 0% | 360 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
This document has been created with the help of https://ganttpro.com online service