## Web Design Project Plan
Create professional Gantt charts in GanttPRO in a few clicks
Web Design Project Plan | [8 empty] | 2026-08-05
Color | EDT |  |  | Nombre de tarea | Asignado | Fecha de inicio prevista | Fecha de finalización prevista | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (min) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Costo | Costo real
| 1 | Investigación para el diseño principal |  |  |  | 2026-08-08 | 2026-08-19 |  | 0% | 79 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Recopilar la visión y los objetivos del cliente |  |  | 2026-08-08 | 2026-08-09 |  | 0% | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Solicitar un moodboard del cliente |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | 0% | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Revisar las marcas comerciales de los productos del cliente |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-12 |  | 0% | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.4 |  | Investigar las marcas de la competencia |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 |  | 0% | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.5 |  | Presentar los resultados de la investigación al cliente |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-16 |  | 0% | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.6 |  | Generación de conceptos |  |  | 2026-08-17 | 2026-08-19 |  | 0% | 23 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.6.1 |  |  | Aclarar la estrategia y el posicionamiento de la marca |  | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 0% | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.6.2 |  |  | Comentarios del cliente |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | 0% | 4 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.6.3 |  |  | Redactar el resumen creativo |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 |  | 0% | 4 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.6.4 |  |  | Obtener la aprobación del cliente para el resumen creativo |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 0% | 7 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 1.6.5 |  |  | Aprobar el concepto |  | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 2 | Color y gráficos |  |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-19 |  | 0% | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Color y gráficos |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-19 |  | 0% | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3 | Presentación de contenido |  |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-19 |  | 0% | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Fuentes comunes |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-19 |  | 0% | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Tamaños de fuente, colores de fuente |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-19 |  | 0% | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 4 | Multimedia |  |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-19 |  | 0% | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Multimedia |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-19 |  | 0% | 32 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5 | Funcionalidad |  |  |  | 2026-08-09 | 2026-08-15 |  | 0% | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Hiperenlaces externos |  |  | 2026-08-09 | 2026-08-09 |  | 0% | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Función de formularios |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-11 |  | 0% | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.3 |  | Errores de javascript |  |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 0% | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 5.4 |  | Aprobación de funcionalidad |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 6 | Prototipo 1 |  |  |  | 2026-08-08 | 2026-08-09 |  | 0% | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | Prototipo 1 |  |  | 2026-08-08 | 2026-08-09 |  | 0% | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 7 | Prototipo 2 |  |  |  | 2026-08-08 | 2026-08-09 |  | 0% | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 |  | Prototipo 2 |  |  | 2026-08-08 | 2026-08-09 |  | 0% | 16 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8 | Browser Compatibility |  |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-15 |  | 0% | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 |  | Prueba en IE |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | 0% | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Prueba en Firefox |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 |  | 0% | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.3 |  | Prueba en Chrome |  |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 |  | 0% | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 8.4 |  | Prueba en Safari |  |  | 2026-08-15 | 2026-08-15 |  | 0% | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 9 | Accesibilidad |  |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | 0% | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 |  | Accesibilidad |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | 0% | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
| 10 | Finalización e informes de errores |  |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | 0% | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 |  | Finalización e informes de errores |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 |  | 0% | 8 | 0 | 0 | Abierto | Medio |  | 0 | 0
This document has been created with the help of https://ganttpro.com online service