## Web Design Project Plan
Create professional Gantt charts in GanttPRO in a few clicks
Web Design Project Plan | [8 empty] | 2024-09-30
Color | EDT |  |  | Nombre de tarea | Asignado a | Fecha de inicio prevista | Fecha de finalización prevista | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (min) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Costo | Costo real
| 1 | Investigación para el diseño principal |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-14 |  | 0 | 79 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Collect Client's Vision & Goals |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-04 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Request Client Moodboard |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Review Brandmarks of Client's Products |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-07 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.4 |  | Research Competitor Brands |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.5 |  | Present Results of Research to Client |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-11 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.6 |  | Generación de conceptos |  |  | 2024-10-12 | 2024-10-14 |  | 0 | 23 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.6.1 |  |  | Aclarar la estrategia y el posicionamiento de la marca |  | 2024-10-12 | 2024-10-12 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.6.2 |  |  | Comentarios del cliente |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.6.3 |  |  | Redactar el resumen creativo |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.6.4 |  |  | Obtener la aprobación del cliente para el resumen creativo |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.6.5 |  |  | Aprobar el concepto |  | 2024-10-14 | 2024-10-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 2 | Color y gráficos |  |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2.1 |  | Color y gráficos |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 3 | Presentación de contenido |  |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3.1 |  | Fuentes comunes |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 3.2 |  | Tamaños de fuente, colores de fuente |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 4 | Multimedia |  |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 4.1 |  | Multimedia |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-14 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 5 | Funcionalidad |  |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-10 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 5.1 |  | Hiperenlaces externos |  |  | 2024-10-04 | 2024-10-04 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 5.2 |  | Función de formularios |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-06 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 5.3 |  | Errores de javascript |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 5.4 |  | Aprobación de funcionalidad |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 6 | Prototipo 1 |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-04 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 6.1 |  | Prototipo 1 |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-04 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 7 | Prototipo 2 |  |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-04 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 |  | Prototipo 2 |  |  | 2024-10-03 | 2024-10-04 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 8 | Compatibilidad con el navegador |  |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-10 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 8.1 |  | Prueba en IE |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 8.2 |  | Prueba en Firefox |  |  | 2024-10-06 | 2024-10-06 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 8.3 |  | Prueba en Chrome |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-07 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 8.4 |  | Prueba en Safari |  |  | 2024-10-10 | 2024-10-10 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 9 | Accesibilidad |  |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 9.1 |  | Accesibilidad |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 10 | Finalización e informes de errores |  |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 10.1 |  | Finalización e informes de errores |  |  | 2024-10-05 | 2024-10-05 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
This document has been created with the help of https://ganttpro.com online service