## Campaña de marketing
Create professional Gantt charts in GanttPRO in a few clicks
Campaña de marketing | [8 empty] | 2024-09-30
Color | EDT |  |  |  | Nombre de la tarea | Asignado a | Fecha de inicio prevista | Fecha de finalización prevista | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (min) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Costo | Costo real
| 1 | Plan de marketing |  |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-11-19 |  | 0% | 256 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1 |  | Definir mercado objetivo |  |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-18 |  | 54% | 80 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.1.1 |  |  | Investigación |  |  | 2024-10-07 | 2024-10-10 |  | 46% | 32 | 0 | 0 | En progreso | Alta |  | 0 | 0
| 1.1.2 |  |  | Perfil demográfico de los clientes |  |  | 2024-10-11 | 2024-10-15 |  | 44% | 24 | 0 | 0 | En progreso | Media |  | 0 | 0
| 1.1.3 |  |  | Perfil psicográfico de los clientes |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-18 |  | 73% | 24 | 0 | 0 | En progreso | Baja |  | 0 | 0
| 1.2 |  | Propuesta única de venta (PVU) |  |  |  | 2024-10-28 | 2024-11-15 |  | 0% | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.2.1 |  |  | Diferenciación |  |  | 2024-10-28 | 2024-11-05 |  | 0% | 56 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.2.2 |  |  | Valores clave |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-08 |  | 0% | 32 | 0 | 0 | Abierto | Alta |  | 0 | 0
| 1.2.3 |  |  | Respuesta del cliente |  |  | 2024-11-04 | 2024-11-07 |  | 0% | 32 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.2.4 |  |  | Percepción del cliente |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-15 |  | 0% | 48 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.2.5 |  |  | Atributos de la marca |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 0% | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.2.5.1 |  |  |  | Forma |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 0% | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.2.5.2 |  |  |  | Función |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 0% | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.2.5.3 |  |  |  | Beneficios |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 0% | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.2.5.4 |  |  |  | Sentimientos |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 0% | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.2.5.5 |  |  |  | Valores |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 0% | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.2.5.6 |  |  |  | Metáforas |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 0% | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.2.5.7 |  |  |  | Extensiones |  | 2024-11-11 | 2024-11-12 |  | 0% | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.3 |  | Perfil FODA |  |  |  | 2024-10-16 | 2024-11-19 |  | 0% | 200 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.3.1 |  |  | Fortalezas |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-22 |  | 0% | 40 | 0 | 0 | Abierto | Alta |  | 0 | 0
| 1.3.2 |  |  | Debilidades |  |  | 2024-10-23 | 2024-10-29 |  | 0% | 40 | 0 | 0 | Abierto | Alta |  | 0 | 0
| 1.3.3 |  |  | Oportunidades |  |  | 2024-10-30 | 2024-11-12 |  | 0% | 80 | 0 | 0 | Abierto | Alta |  | 0 | 0
| 1.3.4 |  |  | Amenazas |  |  | 2024-11-13 | 2024-11-19 |  | 0% | 40 | 0 | 0 | Abierto | Alta |  | 0 | 0
| 1.4 |  | Plan de distribución |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-08 |  | 0% | 24 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.4.1 |  |  | Métodos de distribución directa |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-08 |  | 0% | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.4.2 |  |  | Métodos de distribución indirecta |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-08 |  | 0% | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.5 |  | Estrategia de precios y posicionamiento |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-08 |  | 0% | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.6 |  | Ofertas e incentivos |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-08 |  | 0% | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.7 |  | Aumento de la participación |  |  |  | 2024-11-06 | 2024-11-08 |  | 0% | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.8 |  | Retención de clientes |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  | 0% | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.9 |  | Materiales de marketing tradicionales |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  | 0% | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.10 |  | Promociones y programas |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  | 0% | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.11 |  | Marketing de contenidos |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  | 0% | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 0 | 0
| 1.12 |  | Marketing digital /Social Media |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-11-01 |  | 0% | 120 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1.12.1 |  |  | Estrategia de palabras clave/SEO |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-18 |  | 0% | 40 | 0 | 0 | Abierto | Baja |  | 0 | 0
| 1.12.2 |  |  | Redes sociales |  |  | 2024-10-21 | 2024-10-25 |  | 0% | 40 | 0 | 0 | Abierto | Baja |  | 0 | 0
| 1.12.3 |  |  | Publicidad online pagada |  |  | 2024-10-28 | 2024-11-01 |  | 0% | 40 | 0 | 0 | Abierto | Baja |  | 0 | 0
This document has been created with the help of https://ganttpro.com online service